附件

畜禽养殖废弃物资源化利用重点工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 主要参与部门 | 完成时限 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续做好禁养区内养殖场的养殖反弹清理整治工作。 | 各县、区政府 |  | 2018-2020年 | 广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案 |
| 2 | 各县（区）制定并公布畜禽养殖废弃物资源化利用具体实施方案。 | 市农业局 | 市环境保护局 | 2018年3月底 | 省和市方案 |
| 3 | 做好畜禽养殖直联直报工作，组织填报国家畜禽规模养殖场直联直报信息系统。 | 市农业局 | 市环境保护局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和 市方案 |
| 4 | 做好畜禽养殖直联直报工作，组织填报广东省畜禽养殖环境管理信息系统。 | 市环境保护局 | 市农业局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 5 | 各地编制、修订有关畜牧业发展规划时，农业和环境保护部门应加强协调沟通，依法依规开展规划环境影响评价工作，调整优化畜牧业生产布局，协调畜禽规模养殖和环境保护的关系。 | 市农业局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 6 | 新建或改扩建畜禽规模养殖场，应依法进行环境影响评价。要采取随机抽查、专项检查等方式，加大对现有畜禽规模养殖场的环境监管执法力度，对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场予以处罚。 | 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》第十二条、第三十八条 |
| 7 | 将畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围，加大监督检查力度，加强畜禽规模养殖场污染排放监管，对设有固定排污口的畜禽规模养殖场，依法核发排污许可证。 | 市环境保护局 | 市农业局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文 |
| 8 | 农业、环境保护部门要按照职能分别对畜禽养殖场生产备案工作和畜禽养殖场废弃物产生、排放、综合利用备案工作加强监督和指导。 | 市农业局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 省和市方案 |
| 9 | 做好肥料登记管理，强化商品有机肥原料和质量的监管与认证。 | 市农业局 | 市质监局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文 |
| 10 | 制定指导性技术文件，分类指导畜禽养殖场采用适合的技术模式开展畜禽养殖废弃物源头减量、过程治理和末端资源化利用。 | 市农业局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 省和市方案 |
| 11 | 指导建立规模养殖场统一台账，制定治理路线图和时间表，健全养殖污染疏堵结合、多部门联动的推进机制。 | 市农业局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 12 | 执行国家畜禽粪污还田利用和检测标准、畜禽规模养殖场污染物减排核算办法及畜禽养殖粪污土地承载能力测算方法，畜禽养殖规模超过土地承载能力的县要合理调减养殖总量。 | 市农业局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 13 | 市政府对各县（区）政府畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价工作进行专项检查督办。 | 市农业局 市环境保护局 | 市政府督查办 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 14 | 组织编制科学合理的种养循环发展规划，促进种养业协调布局。加强粪肥和沼液科学还田利用，构建养殖主体小循环的废弃物收集、转化、利用体系。 | 市农业局 | 市发展改革局 市财政局 市环境保护局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 15 | 支持探索合作模式创新，培育壮大粪污处理（配送）社会化服务组织，实行专业化生产、市场化运营、受益者付费的机制。 | 市农业局 | 市发展改革局 市环境保护局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 16 | 积极争取上级财政支持，以畜牧大县和规模养殖场为重点，整县推进畜禽养殖废弃物资源化利用，整体推进畜禽养殖废弃物资源化利用。完善以绿色生态为导向的农业补贴制度。加大各级财政投入，支持规模养殖场、第三方处理企业、社会化服务组织粪污处理设施建设，积极推广使用有机肥。 | 市财政局 市农业局 | 市发展改革局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 17 | 对开展畜禽养殖废弃物资源化利用的畜禽规模养殖场依法落实环境保护税收优惠。 | 市住房和城乡规划建设局 市地税局 市国税局 | 市发展改革局 市环境保护局 市农业局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 18 | 落实规模养殖场内养殖相关活动农业用电、沼气发电上网标杆电价和上网电量全额保障性收购政策，降低单机发电功率门槛。 | 市发展改革局 | 惠州供电局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文 |
| 19 | 探索建立农牧循环生态养殖模式，实施有机肥替代化肥行动。 | 市农业局 | 市环境保护局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文 |
| 20 | 把畜禽养殖废弃物资源化利用装备纳入农机购置补贴范围，实行敞开补贴。 | 市农业局 | 市财政局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 21 | 开展畜禽养殖标准化和绿色发展示范等创建活动。 | 市农业局 | 市环境保护局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 22 | 修订《惠州市生猪生产发展总体规划和区域布局》。 | 市农业局 | 市环境保护局 市国土资源局 | 2018年 | 省和市方案 |
| 23 | 加大对畜禽养殖粪污减量排放、资源化利用、水肥一体化等关键技术攻关、推广力度，推进畜禽粪污资源化利用先进工艺、技术和装备研发，强化技术集成和应用。 | 市农业局 市科技局 | 市质监局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和 市方案 |
| 24 | 落实畜禽规模养殖用地。将以畜禽养殖废弃物为主要原料的大型沼气工程、有机肥厂、集中处理中心等建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排，提高规模养殖场粪污资源化利用和有机肥生产积造设施用地占比及规模上限。做好林业用地审核、报送工作。 | 市国土资源局 | 市林业局 市发展改革局 市农业局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和 市方案 |
| 25 | 加大绿色发展理念、畜禽养殖废弃物资源化利用工作宣传力度，畅通社会和舆论监督渠道，营造良好社会氛围。 | 市农业局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 省和市方案 |

公开方式：主动公开