附件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强电子政务基础设施建设。 | 市经济和信息化局。 | 持续实施。 |
| 2 | 建立完善政府数据采集体系。 | 市经济和信息化局牵头，市直各有关部门配合。 | 持续实施。 |
| 3 | 健全政府信息资源管理体系，逐步搭建市政务大数据综合应用管理平台。统筹建设全市统一的政务大数据库，整合公共基础数据库，统筹规划和协调推进重点领域主题数据库建设。 | 市经济和信息化局、编办、发展改革局牵头，市直各有关部门配合。 | 持续实施。 |
| 4 | 在全市推广“一门式、一网式”政府服务模式改革，提升行政服务效能。推广普及市网上办事大厅手机版、企业专属网页及市民个人网页，建设全市统一的电子证照系统，进一步提升网上办事大厅的一网式办事效率和服务水平。 | 市行政服务中心、编办、发展改革局、经济和信息化局、工商局牵头，市直各有关部门配合。 | 2016年底前取得阶段性成果。 |
| 5 | 加快建立社会公民、法人和其他组织统一社会信用代码制度。 | 市发展改革局、编办、公安局、民政局、国税局、地税局、质监局、工商局，人民银行惠州市中心分行。 | 2016 年底前 出台实施。 |
| 6 | 在全面实行工商营业执照、组织机构代码和税务登记证“三证合一、一照一码”登记制度的基础上，进一步简化市场准入办理手续，优化登记流程，方便市场主体。 | 市工商局、编办、发展改革局、国税局、地税局、质监局。 | 2016年底前完成。 |
| 7 | 推行各部门间关联业务的协同审批，依托市网上办事大厅、审批信息共享平台和电子证照库等基础平台，及时共享行政审批过程和结果信息。 | 市发展改革局牵头，市直各有关部门配合。 | 2016年底前取得阶段性重大成果。 |
| 8 | 利用政府门户网站和微博、微信等新兴媒体，开展政务信息发布、网上办事、互动交流等业务，为企业服务。 | 市网信办、发展改革局、经济和信息化局、工商局牵头，市直各有关部门配合。 | 持续实施。 |
| 9 | 研究制定激励政策措施，推动在行政许可、资质认定、年检年审、社会保障、劳动就业、招标投标、政府采购、政府投资等领域采用信用信息和信用报告、实行守信优先办理等 | 市发展改革局牵头，市各有关单位配合。 | 按照省统一部署时间。 |
| 10 | 运用大数据技术，改进经济运行监测预测和风险预警，并及时向社会发布相关信息，合理引导市场预期。 | 市直各有关部门。 | 持续实施。 |
| 11 | 汇总和关联分析有关数据、构建大数据监管模型，提升政府决策和风险预判能力。 | 各市场监管部门。 | 持续实施。 |
| 12 | 探索在办理行政许可等环节建立市场主体准入前信用承诺制度。信用承诺向社会公开，并纳入市场主体信用记录。 | 各行业主管部门。 | 2016年开展试点，2017年底前完成。 |
| 13 | 加快建设全市统一的市场监管信息平台，推动各地、各部门已建或在建的信息系统互联互通，推进政府监管部门信息共享和业务协同。 | 市经济和信息化局、工商局、质监局、食品药品监管局。 | 2017年底前取得阶段性重大成果。 |
| 14 | 建立失信联合惩戒机制，对违法失信主体依法运用司法惩处、限制市场准入、市场退出等手段进行有效惩戒，建立失信者处处受限的市场环境。 | 市发展改革局牵头，市直各有关部门配合。 | 按照省统一部署时间。 |
| 15 | 建立产品信息溯源制度，加强对食品、药品、农产品、特种设备、地理标志保护产品等重要产品的监督管理。 | 市商务局、农业局、食品药品监管局、质监局牵头，市直各有关部门配合。 | 2016年底前出台落实计划和措施。 |
| 16 | 加强对电商平台监督管理，探索建立网络经营者身份标识制度，便于市场主体确认和责任追查，进一步净化网络社会环境；建立电子商务网站可信认证服务制度，推广应用网站可信标识，推进电子商务可信交易环境建设。 | 市工商局、商务局、发展改革局、统计局。 | 持续实施。 |
| 17 | 除法律法规另有规定外，各部门应将行政许可、行政处罚等信息自作出行政决定之日起7 个工作日内在政府门户网站上公开。 | 市直各有关部门。 | 持续实施。 |
| 18 | 探索建立市场监管信息数据采集和共享目录，加强和规范市场监管数据采集。 | 市直各有关部门。 | 2016年底前出台目录编制指南。 |
| 19 | 进一步加大政府数据开放力度，有计划、有批次推进全市政务数据开放，提供面向公众的政府数据服务，逐步建立政务数据对外开放和鼓励社会开发利用的长效管理机制，推进可开放政府数据的社会化、市场化利用。 | 市经济和信息化局、发展改革局、国土资源局、交通运输局、农业局、文化广电新闻出版局牵头，市直各有关部门配合。 | 2016年底前取得阶段性成果。 |
| 20 | 推进市场主体信息公示。 | 市工商局、发展改革局、经济和信息化局牵头，市直各有关部门配合。 | 持续实施。 |
| 21 | 积极推进政府内部信息交换共享。 | 市经济和信息化局。 | 持续实施。 |
| 22 | 加强政府信息标准化建设和分类管理。建立健全政府信息化建设和政府信息资源管理标准体系。严格区分涉密信息和非涉密信息，依法推进政府信息在采集、共享、使用等环节的分类管理，合理设定政府信息公开范围。 | 市经济和信息化局、编办。 | 持续实施。 |
| 23 | 推动政府向社会力量购买大数据资源和技术服务。 | 市财政局牵头，市直各有关部门配合。 | 持续实施。 |
| 24 | 加强对征信机构、评级机构等社会组织提供信息服务工作的组织协调，根据《征信业管理条例》的有关规定，大力推广征信业务及相关活动，培育发展信用服务市场。 | 市发展改革局、人民银行惠州市中心支行牵头，市直各有关部门配合。 | 2016年底前取得阶段性成果。 |
| 25 | 有序推进全社会信用信息归集。建立政府和社会互动的信息采集、共享和应用机制。 | 市发展改革局牵头，市直各有关部门配合。 | 2017年底前取得阶段性成果。 |
| 26 | 围绕保障大数据安全、促进数据资源开放和利用等关键环节，推动制定数据公开、数据安全、数据资产保护和个人隐私保护的地方性法规。构建大数据产业标准体系，推进大数据采集、管理、共享、交易等标准规范的制定和实施。制定大数据相关地方标准，并支持其上升为国家标准。 | 市质监局、经济和信息化局、统计局。 | 2020 年前分年度取得阶段性成果。 |
| 27 | 加强大数据环境下网络信息安全认证体系建设，有效保障数据采集、传输、处理等环节的安全。加强数据安全测评、电子认证、等级保护、应急防范等网络信息安全基础性工作。建立完善金融、能源、交通、电信、统计、广播电视、公共安全、公共事业等重要数据资源和信息系统的安全保密防护体系。 | 市经济和信息化局、公安局、国安局，市网信办，市委保密局。 | 持续实施。 |
| 28 | 在环境保护、公共安全、医疗卫生、社会保障、农业气象、智能制造、交通运输、旅游等领域实施大数据示范应用工程，在总结试点成果基础上加快推广。 | 市经济和信息化局、发展改革局、公安局、人力资源和社会保障局、环保局、交通运输局、农业局、卫生和计生局、旅游局、气象局。 | 2020 年前分年度取得阶段性成果。 |