2024年度部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州市市容环境卫生事务中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：曾毓纯

联系电话：2100358

填报日期：2025年05月19日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻落实关于市容环境卫生管理的方针政策和法律法规。拟订市容环境卫生管理制度及质量标准并组织实施，具体负责环境卫生质量管理事务工作。协助编制市容环境卫生总体发展规划、中长期发展规划和年度计划并实施。推进环卫一体化、环卫市场化等改革。

2. 负责惠城中心区主要街道马路、广场的清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理工作；负责惠城中心区生活垃圾清运和无害化处理工作。负责所辖区域建筑垃圾排放、收集、运输、消纳等事务工作。承担所辖区域垃圾分类相关工作。协调惠城区中心区环境卫生保洁工作。

3. 拟订市容环境卫生工作计划，承担环境卫生保洁工作的指导、检查、考评等具体工作。组织开展市容环境卫生专项治理行动，负责有关市容环境卫生投诉的处理工作。

4. 参与惠城区中心区环卫设施设备的规划，负责惠城区中心区环卫设施设备的建设、维护管理等事务工作；推动全市垃圾处理设施共建共享。拟订城市生活垃圾和建筑垃圾处理收费制度并组织实施。

5. 负责市容环境卫生宣传教育工作，组织市容环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作。

6. 指导县（区）开展环境卫生工作，协助主管部门实施环卫行业管理及乡村环境卫生治理工作。

7. 完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

- 年度总体工作和重点工作任务

- 年度总体工作情况

- 2024年，在市委、市政府的正确领导下，我中心党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度的责任感和使命感，大力推动党建和业务双融双促、双向赋能，攻坚克难、奋勇争先，顺利完成惠城中心区2024-2027年“一把扫帚扫到底”环卫一体化项目和所属事业单位机构改革两项重大改革任务，实施生活垃圾区域统筹、环卫精细化考评两项创新机制，实现环卫质效提升和群众满意度提升两个目标。坚持勤俭办一切事业，落实过紧日子的总要求，2024年向市财政一次性清理上缴所有结余资金1600万元，“一把扫帚扫到底”环卫一体化项目3年节省经费2.8亿元，市生态环境园及市区垃圾填埋场自主监管3年节省财政资金约859万元，全市生活垃圾跨区协同处置节省各级财政资金770万元，协调市供水公司追回应收垃圾处理费119万元。同时，市环卫车队运输业务及全部资产已顺利移交市城投集团。

市环卫事务中心正全面焕发勃勃生机、展现新生活力，以实干担当深入贯彻党的二十届三中全会精神，力求闯出新路来、干出新气象，为建设开放包容的现代化品质惠州提供坚强的环卫保障。

- 重点工作任务

- （1）环卫管理更加精细，城市环境品质不断提升。深入推进环卫领域改革。4月1日“一把扫帚扫到底”环卫一体化项目正式实施，实现惠城中心区市容保洁同城同标同考核。今年我中心还陆续接管了新增道路15条，面积增加约20万平方米，新接管公园15个，面积增加约5.6万平方米。在保洁面积进一步扩大的同时，我们实现了保洁质量进一步提升、经济支出进一步节俭的成效，展现出极大的环卫担当。同时，环卫一体化项目配套的服务质量考评办法同步实行，管理考评机制精细统一，依据质量考评办法，明确各项指标的具体权重与评分标准，将考评结果与当月服务费挂钩。改变过去“落叶不是垃圾”的观念，将惠城中心区落叶及17万个树穴清扫纳入考评范围。一把扫帚扫到底后解决了“多头管理”“真空地带”等问题，构建了“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”新格局，城市品质大幅跃升，市民满意度显著提高。省内外多家媒体广泛宣传报道一体化工作成效亮点，兄弟城市也来交流借鉴学习经验做法。

全面提升城市市容品质。一是开展示范道路品质提升行动。从今年4月起开展持续大半年的专项整治行动，明确示范道路的作业标准和要求，对示范道路人行道的路牙、缝隙和护栏等易忽略部位进行精品保洁，做到保洁工作无死角，确保人行道见本色，道路两旁绿化带和树穴无积存垃圾。同时，对环城西路、长寿路、麦地路、南坛北路等示范道路共170个果皮箱进行“套袋”管理，加大日常冲洗和擦拭力度，确保果皮箱内外洁净。二是高质量完成重大活动保障。常态长效开展文明城市创建，做好全市各项重大活动保障。今年3月举行惠州首场马拉松比赛，1.2万名选手畅跑山海惠州，产生的垃圾量是平时的10倍。此时正处于新旧中标公司交接敏感期，环卫队伍坚守岗位、并肩战斗，确保42公里的赛道全程保持无积水，赛事结束半小时后，环卫清扫全部完成，干净整洁的城市环境给参赛选手留下深刻印象。此外还为西湖花灯、府城庙会、龙舟赛、脱贫地区农副产品产销对接活动以及西湖景区5A复检、省环保督察等重要活动提供环境卫生保障。

持续推进生活垃圾跨区域统筹。根据市委、市政府工作部署，按照《惠州市生活垃圾焚烧处理能力区域统筹设施共享方案》的要求，遵循“市级统筹、县区落实，等量置换、就近处理，跨区协同、适度补偿”的原则，统筹推进惠城区、惠阳区和博罗县的生活垃圾处理设施区域共享工作：将惠城区、博罗县部分镇（街道）生活垃圾跨区就近运至邻近的垃圾处理厂处理。将惠城区三栋镇、马安镇、水口街道生活垃圾跨区转运至惠阳区环境园生活垃圾焚烧厂处理。以环卫一体化的思路破题，打破行政壁垒，增强政策协同，是实施生活垃圾“区域统筹、设施共享”的新举措，既解决了部分县（区）生活垃圾处理能力不平衡和部分镇（街道）生活垃圾运距过长、运费过高问题，又降低运距过长可能带来的社会管理风险。

- （2）加快推进工程建设，强化环卫设施配套服务。推进环卫重大项目建设。市区餐厨垃圾资源化处理项目、市区环保科教园一期工程项目，正修改完善建设实施方案；29座公厕及38座转运站建设改造项目，已报市财政局进行预算审核。

- 严肃整治工程建设项目造价虚高问题。开展未结算工程“清零行动”，梳理2018年以来所有政府投资和使用国有资金投资的工程建设项目共100项，修订完善《工程建设项目全过程管理规定（试行）》，对因施工单位原因造成的工期延误处罚34.36万元，追回造价虚高设备款项19.23万元。

加强环卫设施保障。新建市民服务中心装配式公厕；稳步推进金泽物流园、梅湖、湖山、金山湖公园三期、洛塘渠、龙湖等六座垃圾转运站前期工作；新布设223个果皮箱，并全面启动果皮箱维修工作。

- （3）突出党建引领，工作效能不断提升。抓党建提效能，政治建设不断加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，“第一议题”学习35次、党组理论学习中心组学习10次，邀请专家为500多名党员干部宣讲党的二十届三中全会精神，强化党的创新理论武装，巩固拓展主题教育成果，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实党员领导干部双重组织生活制度，开展建党103周年系列党建活动，为3名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，进一步激发党员干部奋斗热情。与环卫市场化服务公司开展党建联建活动，环卫队伍拾金不昧、助人为乐、见义勇为等好人好事层出不穷，用点滴善举温暖鹅城，传递文明新风，展现了环卫工人昂扬向上的精神面貌，成为惠州最靓丽的风景线。

- 扎实开展党纪学习教育，强化监督执纪问责。与派驻纪检组协同发力，以案促改，主要领导为中层以上干部讲授专题党课，并先后召开主题教育正反典型案例剖析交流会、以案促改专题民主生活会，深刻剖析、深刻汲取翟伟中严重违纪违法案件教训；带头深入讲解、学习《中国共产党纪律处分条例》；组织全体干部观看反腐纪录片并撰写心得体会，扎实开展廉政风险自查，进一步提高党员干部风险防范能力。我们全面开展从严治党专项整治、纪律教育作风整顿，高质量通过了软弱涣散基层党组织整顿验收。

- 严格落实意识形态工作责任制，高效快速处置舆情。中心党组定期分析研判意识形态工作，加强对政务公开平台、微信公众号等意识形态阵地的建设和管理，防范意识形态工作风险挑战。通过开展政策宣传，特别是反复观看全国各地的反面案例，结合各自岗位，紧盯重要时间节点和关键领域，做好风险研判和舆情预警，加强对突发热点舆情的研判力、处置力，坚决把风险隐患消除在萌芽状态。一年来200多宗各类群众诉求全部及时整改回复并获得满意评价，办结率为100%。此外，中心扎实推进了保密、档案、政务公开、网络安全等工作，各项工作平稳有序。

- （4）提高政治站位，确保巡察整改效果落地。强化党风廉政建设。我们逐级签订党风廉政建设责任书70份，建立覆盖全体干部职工的廉政风险防控措施。开展公开招投标、项目采购评审验收等各类监督检查活动62次。用好“身边人身边事”，加强干部队伍警示教育。

- 高质量通过巡察整改“回头看”。建立了主要领导牵头抓总、分管领导挂牌督导、责任部门具体落实、纪检机构督促整改的责任体系，层层传导压力，层层落实责任。制定了整改措施209条，通过挂牌督办、制度上墙、狠抓整改，完成整改措施194条，措施整改完成了92.8%，制定完善工作方案、规章制度27项，追回资金270.442万元，谈话提醒94人，组织处理2人，立案1宗。目前巡察反馈的68个具体问题已完成整改59个，巡察“回头看”反馈的7个问题已完成整改5个，其余问题正抓紧整改，7月29日，已通过市委第五巡察组的整改“回头看”验收。

- 从严从实管理队伍。协助配合市直机关纪检监察工委、派驻纪检组对有关问题线索的调查处置。严格开展党员干部兼职整改工作，组织开展供应商回访活动，构建亲清政商关系。完善人事管理制度，制定完善工作纪律、节假日外出、带薪年休假管理、绩效考核、出国（境）管理等8项制度，坚决堵塞制度漏洞，用制度管人管事，严格抓好贯彻执行，进一步强化了教育问责。

（5）加强项目运营监管，确保垃圾分类处理安全有序。我中心坚持底线思维、极限思维，坚决把安全生产放在首要位置，严格落实安全生产责任制，以“时时放心不下”的责任感抓好环卫领域安全生产工作，全面排查整治安全隐患，确保环卫各项工作安全有序运行。

- 抓实市生态环境园运营监管。市生态环境园一期项目安全有序运营，全年收运处理其他垃圾约55万吨，实现100%无害化资源化处理；规范填埋飞灰3.6万吨，其中市生态环境园飞灰1.3万吨，协助处理仲恺、惠东飞灰约2.3万吨。

- 强化垃圾分类处理。完善分类体系，着眼全链条提升。联合各部门实施厨余垃圾定时定点投放制度、常态开展垃圾分类执法检查，共同做好厨余垃圾收运处理工作，惠城中心区厨余垃圾分类准确率达到20%以上，全年处理厨余垃圾约4.7万吨。收运有害垃圾约48吨、大件和园林绿化垃圾约6000吨、可回收物约7000吨。

- 今年8月底市委启动环卫所属事业单位机构改革以来，我中心以精简机构设置、优化职能配置为目标，经“全面动员、人员摸排、制定方案、竞岗考试、划转分流”等步骤，所属16个事业单位整合设立为6个，11月22日顺利完成了挂牌仪式，483名同志全部到新组建单位报到，目前人员思想平稳、各项工作有序衔接。通过公平公证的笔试、面试并结合平时表现，选拔出德才兼备的50名同志转隶分流至市城管执法局，于12月2日报到。本次改革涉及的党员干部、职工讲政治、讲大局、守规矩，正确对待个人进退留转，坚决拥护市委的决定，坚决拥护改革、支持改革，服从组织安排，确保改革延续性和工作无缝对接，确保平稳过渡。通过此次改革，我中心进一步精简了机构，提高了行政效能，环卫队伍迸发出新的活力和创造力。

- 部门整体支出绩效目标

强化市区保洁管理，提升市容保洁质量和水平；大力推进环卫基础设施建设，提升垃圾处理承载能力；加强政策引领，强化城乡统筹协调，深化综合整治，巩固提升城乡垃圾治理综合成效；抓强队伍自身建设，提升服务效能。主动作为，真抓实干，努力做好环卫保障支撑工作，为惠州创建国内一流城市提供强力环卫保障。

- 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2024年本部门全年预算收入为67141.86万元，其中基本支出预算收入为20809.83，项目支出预算收入为46332.03万元。2024年本部门全年支出67138.16万元，其中基本支出20806.13万元，项目支出46332.03万元，支出率99.99%。

二、绩效自评

（一）自评结论

2024年，我单位积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门自评得分为97.24分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1．预算编制情况

本部门2024年度整体预算总收入为67141.86万元。本部门预算编制工作严格遵循财政部门相关规定，紧密围绕职能定位，全面落实市委市政府决策部署。通过细化项目依据、规范金额测算流程，确保预算编制规范性、政策执行有效性与资金使用精准性有机统一。

- 2．预算执行情况

2024年本部门全年支出67138.16万元，其中基本支出20806.13万元，项目支出46332.03万元，支出率99.99%。本部门预算支出项目全流程规范化管理：立项审批及调整严格履行报批程序，招投标、变更、验收等环节全面遵照制度规范，并通过内控机制强化监管；预算执行依托国库集中支付系统，资金拨付程序合规、落实到位；会计核算严格遵循《政府会计制度》，财务数据可追溯、凭证附件完整合规；资金使用规范，无虚列支出、挤占挪用等违规情形，有效保障财政资金安全与绩效目标实现。

本部门2024年资产总额为60152.16万元。其中，流动资产4970.21万元，无形资产净值4.52万元，固定资产净值3961.89万元，在建工程1588.51万元，公共基础设施净值49627.02万元。本部门本年度资产的配置情况为：较上年新增固定资产496.84万元，新增公共基础设施44032.93万元，减少无形资产2.02万元，减少在建工程39099.12万元。本部门严格规范固定资产管理，执行资产登记制度，确保符合标准的资产及时入账并落实定期清查维护；动态监测资产使用状态，发挥资产效用，有效避免闲置浪费；对达到使用年限但经仍具效能的设备延期继续使用，实现资源集约化利用。

3．预算使用效益

重点分析以下情况：

- （1）部门整体绩效目标实现情况。2024年本部门预决算符合财政部门关于预决算编制的要求和规范，能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能与本年度部门预算资金相匹配。

- （2）重点工作完成情况。新一轮环卫一体化改革项目既是本单位2024年重点工作，同时被列惠州市2024年十件民生实事，从立项到推动、实施都得到市委、市政府、市人大的大力支持，同时也获得社会各界的高度关注。自今年4月1日实施以来，有力推动市容保洁质量和生活垃圾处理上档升级，展示了惠州干净、整洁、文明的良好形象，城市品质大幅跃升。

整合市区两级环卫作业项目，破解“多头管理”积弊。环卫一体化项目将32个标段压缩为2个标段，将12家公司精简至2家公司，将分散在市直单位及惠城区政府的清扫保洁工作整合纳入我中心环卫一体化项目，实现从“多头管理”、“多把扫帚分头扫”的市容保洁及管理模式向“集中化管理“、“一把扫帚扫到底”的市容保洁及管理模式的转变。通过构建“全域覆盖、无缝对接、市场化运作、一体化管理”的格局，能够实现惠城中心区市容保洁一体统管、同城同标，提高市区环卫作业运营管理效能和财政资金使用效率，提升城市品质。两个片区中标企业主导的均为我市本土国企，通过与实力雄厚、经验丰富的环卫行业企业合作，参与我市环卫事业建设，两家国企能够快速成长壮大起来。可见，环卫一体化能够实现利民生、促改革、省资金等各方面效益。

实现环卫资源优化配置，大幅节省市、区两级财政资金。2024-2027年环卫一体化项目的实施，整合了市、区两级环卫作业项目，实行一体化管理，将原本分散的人力、物力和财力集中统筹规划，充分发挥了规模集中效应，实现资源优化配置和高效利用，避免了重复投入和资源浪费，极大提高市、区两级财政资金使用效率。与上一轮同等环卫作业项目相比，每年可节约市、区两级财政资金约9562.4万元。

引入先进的作业模式和管理理念，较好地保障重点道路品质提升。从4月起，我中心统筹两家市场化公司，每天共出动54人，作业车辆和设备44辆（台），对环城西路、长寿路、麦地路、南坛北路和下角东路共5条示范道路及港惠商圈周边道路开展专项整治行动。经过六个月的专项整治，示范道路人行道的路牙、缝隙和护栏等易忽略部位均得到有效保洁，做到了人行道见本色，无杂草和碎石，道路两旁绿化带和树穴无积存垃圾。同时，对环城西路，长寿路，麦地路，南坛北路共170个果皮箱进行“套袋”管理，加大日常冲洗和擦拭力度，保证了果皮箱内外洁净。此外，针对港惠商圈夜间摆卖较多的螺仔湖三路，通过科学排班、增加人员投入以及增设垃圾投放桶点等等措施，大幅度提升了保洁力度和垃圾清运效率，确保每日8点前将道路冲洗完毕，恢复道路整洁面貌。

建立完善应急机制，高标准完成重大活动环境卫生保障工作。实施以来，中心组织两家市场化公司先后开展了脱贫地区农副产品产销对接活动、高考及龙舟赛活动、西湖景区5A复检和省环保督察的各项环境卫生保障工作。一是5月10日至17日，脱贫地区农副产品产销对接活动期间，每日出动环卫工人261人，其中城投公司221人，领航公司40人。每日出动作业车辆共计122辆，其中城投公司92辆，领航公司30辆。彻底清洁参会人员住宿的各酒店周边及往返会场道路的人行道、马路、绿化带、果皮箱、公交站点等，确保活动期间相关区域的环境卫生整洁；二是要求两家市场化公司高考期间科学安排作业时间，提前完成每天道路普扫工作，避开考试时间段进行机械作业，日常巡回保洁时注意降低噪音，提升高考考场周边环境卫生质量。每日出动环卫工人176人，其中城投公司116人，领航公司60人。每日出动作业车辆共计95辆，其中城投公司66辆，领航公司29辆。对各考场周边53条道路进行重点保洁，为惠城中心区各考场营造了安静整洁的环境；三是6月21日至29日，2024年龙舟赛活动期间，领航公司每日出动环卫工人60人，出动作业车辆25辆，对赛场周边17条道路进行全面保洁，有效地保障了赛场周边的洁净度，为赛事的顺利进行创造了良好的环境；四是通过强化西湖景区周边道路、公厕和果皮箱保洁管理，以及强化生活垃圾中转站管理，顺利完成9月西湖景区5A复检和省环保督察工作。各项保障工作，受到有关主办单位的好评和肯定。

全力推行环卫公厕 24 小时服务，提升公共服务品质。为进一步提升公共服务质量和满足市民需求，给市民“方便”提供方便，	2024年10月1日起，我中心在惠城中心区推行环卫公厕24小时全天候服务。经过深入调研市民需求，结合区域布局考虑，新增15座公厕实行24小时开放，目前24小时开放的公厕总数达19座，同时，对未24小时开放的公厕落实专人专责保洁，根据实际情况和需求适当延长开放时间。通过建立健全的巡检机制和应急保障预案、试行免费配备厕纸、洗手液等服务，持续提高公厕服务品质。下来，我中心将全力争取在下一轮环卫一体化市场服务项目中增加公厕管理预算，进一步扩大惠城中心区24小时开放的公厕数量，为市民提供更加便捷、舒适的如厕环境。

环卫一体化项目服务延伸至镇村，助力“百千万工程”。全面落实乡村道路和“六边一区域”的清扫保洁工作，以后配合乡镇做好各项重大活动保障。如，6月29日，惠城领航公司积极参与龙丰共联村、江南七连村“百千万工程”开渔节活动的环境卫生保障工作。协助清理绿化杂草垃圾7车，并对路面及湖道进行全面冲洗作业。活动期间增加垃圾投放桶点4处，增加流动保洁员5人，保障环境卫生整洁。

- （3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。从经济分类支出合计来看，2024年部门本级支出总额为67138.16万元，较2023年的70098.29万元减少了2960.13万元，降幅为4.22%。这表明部门在成本控制方面取得了一定成效，整体支出规模有所缩减。

- 从具体支出科目来看：

- 工资福利支出以及对个人和家庭的补助：2024年为20153.22万元，较2023年的21266.44万元减少了1113.22万元，降幅为5.23%。这一变化主要是由于2024年退休37人，导致工资福利支出减少。

商品和服务支出：2024年为46365.32万元，较2023年的48257.10万元减少了1891.78万元，降幅为3.92%。这一变化主要是由于工程项目逐步完工，市民分类自觉性、参与度不高等因素所致。

- 资本性支出：2024年为619.62万元，较2023年的574.74万元增加了44.88万元，增幅为7.81%。这表明办公设备升级办公效率提高及环卫公共基础设施公共服务效能提升。‌

- 其他自评情况

本部门无其他自评情况。